## Sheet1
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYET PLANLARI
Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Eylem Planı | İhtiyaç Duyulan Kaynaklar | Sorumlu Kişi/Birim | İşbirliği Kurulacak Birim/ler | Eylemin Bitiş Tarihi | İzleme Süresi | İzlemeden Sorumlu Birim | İzleme/Performans Göstergeleri | Durum
Amaç (A.1) Üniversiteyi Kurumsal Akreditasyon Programına Hazırlamak | Hedef (H.1.1) Akredite olan program sayısının artırılması | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için FTRAD akreditasyonunu almak | Akreditasyon başvuru ücreti Saha ziyareti sırasında oluşacak konaklama ve yeme/içme giderleri | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Kalite Koordinatörlüğü Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2025-03-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.1.1.1 Gözden geçirilen ve güncellenen program sayısı PG.1.1.2 Akredite olan program sayısı
|  | Ebelik Bölümü için EPDAK Akreditasyonuna başvurmak | Akreditasyon başvuru ücreti | Ebelik Bölümü | Kalite Koordinatörlüğü Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2025-05-01 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Tıp Fakültesini'nin TEPDAD Akreditasyon kuruluşundan tam akreditasyon almak | Akreditasyon başvuru ücreti Saha ziyareti sırasında oluşacak ulaşım, konaklama ve yeme/içme giderleri | Tıp Fakültesi Dekanlığı |  | 2025-02-15 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | MEDEK Akreditasyonu konusunda 2025 yılı içinde tüm Meslek Yüksekokullarına Eğitim vermek | Ulaşım aracı Toplantı salonu Projeksiyon | Kalite Koordinatörlüğü | Kütahya MYO Tavşanlı SHMYO Gediz SHMYO Simav SHMYO | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Tüm Programların 2024 yılı faaliyetlerini BİDR raporu yardımı ile gözden geçirmek | Bilgisayar | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Akademik Birimler | 2025-03-01 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Hedef (H.1.2) Kurumsal akreditasyon programına uygun faaliyet gösteren birim sayısının artırılması | En az bir programda akran değerlendirmesi pilot çalışmasını gerçekleştirmek | Saha ziyareti sırasında oluşacak konaklama ve yeme/içme giderleri | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Akademik Birimler | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.1.2.1 Akran değerlendirmesi yapılan program sayısı
Amaç (A.2) Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek | Hedef (H.2.1) Eğitim öğretim fiziki altyapısının geliştirilmesi | ADSM'yi yeni eğitim ve sağlık hizmeti binasına taşımak | Tadilat için mali kaynak Temizlik personeli | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2025-02-28 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.1.1 Öğrenci başına düşen eğitim alanı (M2) PG.2.1.2 Öğrenci başına düşen uygulama alanı (M2)
|  | Germiyan Kampüsü eğitim binasını tamamlamak | Bina yapımı için mali kaynak Temizlik personeli | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2026-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | Kütahya MYO'yu yeni eğitim binasına taşımak | Tadilat için mali kaynak Temizlik personeli | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2025-02-28 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | ADSM binasına Turuncu Bayrak Ödülü almak | Engelli erişimine uygun bina yapımı için mali kaynak | Engelli Öğrenci Birimi | Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.1.3 Engelsiz Üniversite Ödülü, engelsiz bayrak ödülü
|  | Germiyan Kampüsü kapalı spor salonuna Turuncu Bayrak Ödülü almak | Engelli erişimine uygun bina yapımı için mali kaynak | Engelli Öğrenci Birimi | Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 2026-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Hedef (H.2.2) Öğrenme kaynaklarının artırılması | İhtiyaç duyulan basılı kaynak için tüm birimlerden talep toplamak | Basılı kitap için mali kaynak Fiziki kütüphane alanı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 31.12.2025 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.2.1 Basılı kaynak sayısı
|  | Tüm kampüslerde eğitim kaynaklarına eşit erişimin sağlanabilmesi için e-kitap kullanımı konusunda eğitim vermek yolu ile e-kitap talep oranını artırmak | e-kitap için mali kaynak | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  | 31.12.2025 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.2.2 Satın alınan e-kitap sayısı
|  | Abone veri tabanlarının kullanımı için tüm birimlere eğitim vermek | Abone veri tabanları için mali kaynak | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  | 31.12.2025 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.2.3 Abone olunan veri tabanı sayısı
| Hedef (H.2.3) Disiplinlerarası eğitim imkânını arttırmak | Üniversitenin seçmeli ders havuzunu genişletmek için birimlerden ders talebi toplama | Fiziki ders alanı | Ortak Dersler Birimi | Tüm Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 31.12.2025 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.3.1 Disiplinlerarası seçmeli ders sayısı
| Hedef (H.2.4 ) Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci hareketliliğinde artış sağlamak | Erasmus+ öğrenci hareketliliği için tüm birimlere eğitim vermek | Ulaşım için araç Toplantı salonu | Dış İlişikler Koordinatörlüğü | Tüm Akademik Birimler | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.4.2 Erasmus+ Değişim Programı ile giden öğrenci sayısı PG.2.4.3 Erasmus+ Değişim Programı ile gelen öğrenci sayısı
Erasmus+ hareketliliği kapsamında ülke dışından gelen öğrenci sayısını artırmak için akademik birimleri teşbik edici eğitim vermek
KA171 Projelerini artırmak için birimlere eğitim vermek
Amaç (A.3) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin Sürekli Geliştirilmesi | Hedef (H.3.1) Üniversitenin Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin artırılması | Dış destekli projeşerşe ilgili birimlere eğitim vermek | Ulaşım için araç Toplantı salonu | KUYAM | Akademik Birimler Personel İşlem Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.1.1 Dış destekli proje sayısı
|  | Üniversitenin SCI/SSCI/AHCI yayın sayısının artırılması için teşvik mekanizmalarının oluşturulmak | Verilecek ödüllerle ilgili ihtiyaç duyulacak maddi kaynak | KUYAM |  | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.1.2 SCI, SSCI VE A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS)
|  | Patent/Faydalı model konusunda birimlere eğitim vermek | Ulaşım için araç Toplantı salonu | KUYAM, TTO |  | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.1.4 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı
| Hedef (H.3.2) Teknokent Faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılması | Teknokentte teknoloji şirketinin kurulması ile ilgili birimlere eğitim vermek | Ulaşım için araç Toplantı salonu | TTO | Akademik Birimler | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.2.1 Faal olan öğretim elemanı teknoloji şirketi sayısı
| Hedef (H.3.3) Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik bilimsel araştırmaların artırılması | Sektör temsilcileri ile akademik personelin biraraya getirildiği toplantı yapmak | Toplantı salonu İkramlıkları | KUYAM | Akademik Birimler | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG 3.3.1 Üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapılan proje sayısı
|  | Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik projelerin teşvik edilmesine yönelik BAP mevzuatlarının gözden geçirilmesi | Toplantı salonu | BAP | Akademik Birimler KUYAM TTO | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG 3.3.2 Bölgenin önceliklerine yönelik yapılmış proje sayısı
|  | Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik araştırmaların teşvik edilmesine yönelik enstitü mevzuatlarının gözden geçirilmesi | Toplantı salonu | ENSTİTÜ | Akademik Birimler KUYAM TTO | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG 3.3.3 Yerel ve bölgesel önceliklere göre yapılmış lisanüstü/uzmanlık tez sayısı
Amaç (A.5) Topluma hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi | Hedef (H.5.1) Toplumsal katkı faaliyetlerin sayısının artırılması | SEM aracılığı ile eğitim vermek isteyen personele yönelik talep toplama | Yok | SEM | Akademik Birimler KUYAM TTO | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.5.1.1 SEM’de verilen eğitim saati
[6 empty] | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.5.1.2 SEM’de eğitim alan kişi sayısı
[6 empty] | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.5.1.3 SEM tarafından verilen sertifika sayısı
| Hedef (H.5.2) Sürdürülebilir çevre faaliyetlerinin artırılması | GreenMetric sılamasında yer alan ve düşük puan alınan değişkenlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi | Yok | KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ | Yapı İşleri Daire Başkanlığı | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.5.2.1 Üniversitenin Dünya GreenMetrik sıralamasındaki yeri
[6 empty] | 2025-12-31 | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.5.2.2 Üniversitenin Türkiye GreenMetrik sıralamasındaki yeri